## 分部分项工程量清单与计价审核表
分部分项工程量清单审核书
工程名称：2026年温泉公园基础设施零星维修项目工程 | [6 empty] | 第1页 共6页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审后造价
|  |  |  | 工程量 | 综合单价 | 合计
单项工程 | [7 empty] | 单项工程(17园林)
园林绿化工程 | [7 empty] | 单位工程(17园林)
园林建筑 | [7 empty] | 分项工程(17园林)
1 | 011405001001 | 金属面油漆 (1)金属面调和漆两道 | m2 | 10 | 15.49 | 154.9
2 | 020803005001 | 字碑抹灰 (1)字体刷漆（描字） | m2 | 10 | 1070.6 | 10706
6 | 040204004001 | 安砌侧（平、缘）石 (1)材料品种、规格:花岗岩路缘石 10*20cm | m | 100 | 66.27 | 6627
|  | 本页小计： |  |  |  | 17487.9
分部分项工程量清单审核书
工程名称：2026年温泉公园基础设施零星维修项目工程 | [6 empty] | 第2页 共6页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审后造价
|  |  |  | 工程量 | 综合单价 | 合计
9 | 041001001001 | 拆除路面 (1)材质:拆除花岗岩面层 (2)厚度:15cm石材+3cm砂浆 | m2 |  | 18.73 | 0
10 | 010103002012 | 余方弃置 (1)地面石材 (2)20km | m3 |  | 145.83 | 0
11 | 050201001001 | 园路 (1)石材花岗岩（材料利旧），厚度15cm (2)30mm厚1:2.5水泥砂浆+素水泥浆 | m2 | 50 | 126.51 | 6325.5
13 | 050201001003 | 园路 (1)5cm厚青石板 (2)3cm厚1:3水泥砂浆结合层 (3)10cm厚C20混凝土基层 (4)素土夯实 | m2 | 500 | 290.08 | 145040
14 | 050201001004 | 园路 (1)6cm厚青石板荔枝面 (2)3cm厚1:3水泥砂浆结合层 (3)10cm厚C20混凝土基层 | m2 | 300 | 321.42 | 96426
|  | 本页小计： |  |  |  | 247791.5
分部分项工程量清单审核书
工程名称：2026年温泉公园基础设施零星维修项目工程 | [6 empty] | 第3页 共6页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审后造价
|  |  |  | 工程量 | 综合单价 | 合计
(4)素土夯实
17 | 050307006001 | 铁艺栏杆 (1)铁艺栏杆制作、安装 | m | 50 | 225.14 | 11257
18 | 011405001002 | 金属面油漆 (1)铁艺栏杆 (2)氟碳漆底漆一遍，中漆一遍，面漆两遍 | m2 | 85 | 120.75 | 10263.75
|  | 本页小计： |  |  |  | 21520.75
分部分项工程量清单审核书
工程名称：2026年温泉公园基础设施零星维修项目工程 | [6 empty] | 第4页 共6页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审后造价
|  |  |  | 工程量 | 综合单价 | 合计
房屋建筑与装饰工程 | [7 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
土石方 | [7 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
26 | 010101003001 | 挖沟槽土方 (1)三类土 (2)1.5m以内 | m3 | 100 | 7.5 | 750
27 | 010103001001 | 回填方 (1)原土回填 | m3 | 80 | 15.05 | 1204
28 | 010103002010 | 余方弃置 (1)20km | m3 | 20 | 66.13 | 1322.6
装饰 | [7 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
29 | 011604002004 | 立面抹灰层拆除 (1)墙面清理老旧抹灰层 | m2 | 200 | 19.25 | 3850
30 | 010103002011 | 余方弃置 (1)墙面拆除垃圾清运 (2)20km | m3 | 3 | 66.13 | 198.39
31 | 011201001004 | 墙面一般抹灰 (1)6厚1：2.5防水水泥砂浆垫层 (2)9厚1：3防水水泥砂浆打底 | m2 | 200 | 34.64 | 6928
|  | 本页小计： |  |  |  | 14252.99
分部分项工程量清单审核书
工程名称：2026年温泉公园基础设施零星维修项目工程 | [6 empty] | 第5页 共6页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审后造价
|  |  |  | 工程量 | 综合单价 | 合计
32 | 011406001004 | 抹灰面油漆涂料 (1)聚氨酯内墙防水白色水泥漆二道 (2)腻子两道 | m2 | 300 | 29.14 | 8742
天棚 | [7 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
33 | 011302001002 | 天棚吊顶 (1)天棚吊顶（600*600*14矿棉板天棚吊顶安装，不含龙骨） | m2 | 20 | 61.06 | 1221.2
门窗 | [7 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
34 | 010807001002 | 金属（塑钢、断桥）窗 (1)铝合金推拉窗制作安装 (2)普通铝合金型材 (3)700mm*1200mm (4)6厚钢化玻璃 (5)含五金配件 | m2 | 10 | 408.62 | 4086.2
35 | 020509001002 | 槅扇 (1)仿古木门 (2)900mm*2200mm (3)磨砂玻璃5厚 (4)灯笼锦式木花格景门 | m2 | 20 | 236.06 | 4721.2
37 | 011401001002 | 木门油漆 (1)木门油漆 (2)淡棕红色清漆面漆二道 (3)底漆二道 | m2 | 20 | 68.46 | 1369.2
38 | 011404007002 | 其他木材面 | m2 | 20 | 37.15 | 743
|  | 本页小计： |  |  |  | 20882.8
分部分项工程量清单审核书
工程名称：2026年温泉公园基础设施零星维修项目工程 | [6 empty] | 第6页 共6页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审后造价
|  |  |  | 工程量 | 综合单价 | 合计
(1)木门油漆 (2)淡棕红色清漆面漆二道 (3)底漆二道
屋面 | [7 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
39 | 020601003002 | 小青瓦屋面 (1)M5水泥砂浆砌灰 (2)筒瓦屋面200㎡，瓦片为本地小青瓦 | m2 | 200 | 191.18 | 38236
40 | 020602009002 | 檐头(口)附件 (1)(1)屋面瓦片滴水勾头修复 | m | 100 | 84.65 | 8465
其他装饰工程 | [7 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
41 | 020511001002 | 鹅颈靠背 (1)(1)美人靠修复 | m | 100 | 90.08 | 9008
|  | 本页小计： |  |  |  | 55709
|  | 合 计： |  |  |  | 377644.94